## Slide 1
BEM VINDOS

## Slide 2
TransfereGov Transferências Especiais
Emendas Pix

## Slide 3
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS
Dia: 26/11/2025 Das 09h às 12h

## Slide 4
Dados de formação:
MBA em Gestão Pública e Inovação
Especialista em Contabilidade Gerencial e Empresarial
Bacharel em Administração
Bacharel em Ciências Contábeis
  Atuação:
  Professor Universitário
  Palestrante / Instrutor Técnico
  Contador de Gestão Municipal
        Nilson Francisco Tognato

## Slide 5
01 - Liberação de recursos e cronograma de desembolso 02 - Execução física - acompanhamento das metas 03 - Execução financeira - movimentação bancária 04 - Utilização da conta bancária específica 05 - Registro de despesas e comprovantes 06 - Alterações no plano de trabalho 07 - Reprogramações e prorrogações
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 6
08 - Gestão de saldos e rendimentos 09 - Procedimentos de cancelamento e devolução de
recursos 10 - Comunicação com a concedente via sistema 11 - Registro de ocorrências e justificativas 12 - Boas práticas na execução física/financeira dos
instrumentos
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 7
01 – Liberação de recursos e cronograma de desembolso
Os recursos são liberados conforme o cronograma físico-financeiro aprovado.
O desembolso depende da análise técnica e da regularidade fiscal do convenente.
Ministério da Saúde libera parcelas para construção de UBS conforme etapas concluídas.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 8
02 – Execução física – acompanhamento das metas
A execução física refere-se ao cumprimento das metas e etapas previstas no plano de trabalho.
O acompanhamento é feito via relatórios e visitas técnicas.
Entrega de 100 computadores em escolas municipais como meta pactuada.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 9
03 – Execução financeira – movimentação bancária
Toda movimentação deve ocorrer pela conta específica vinculada ao instrumento, garantindo rastreabilidade.
Pagamento de fornecedores diretamente da conta do convênio.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 10
04 – Utilização da conta bancária específica
Obrigatória para separar recursos do convênio dos demais da entidade. Facilita auditoria e controle.
Mecanismos para abertura de conta exclusiva em nome da Prefeitura para fins de obras de pavimentação.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 11
05 – Registro de despesas e comprovantes
Despesas devem ser registradas com notas fiscais, recibos e comprovantes bancários.
Upload de nota fiscal de materiais de construção no TransfereGov.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 12
06 – Alterações no plano de trabalho
Mudanças em metas ou cronograma exigem solicitação formal e aprovação do concedente.
Inclusão de nova etapa em projeto cultural por necessidade local.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 13
07 – Reprogramações e prorrogações
Permitem ajustar prazos e valores diante de imprevistos. Devem ser justificadas e aprovadas.
Prorrogação de convênio por atraso em licitação.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 14
08 – Gestão de saldos e rendimentos
Observar o contido no Termo de Compromisso – sobre rendimentos da conta se podem ou não ser aplicados no objeto do convênio.
As vezes os rendimentos são usados para complementar compra de equipamentos.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 15
09 – Procedimentos de cancelamento e devolução de recursos
Se o objeto não for executado, recursos devem ser devolvidos à União. Devolução de saldo não utilizado para a conta única da união.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 16
10 – Comunicação com a concedente via sistema
Toda interação deve ocorrer pelo TransfereGov, garantindo registro oficial.
Envio de justificativa de atraso diretamente pelo sistema.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 17
11 – Registro de ocorrências e justificativas
Ocorrências como atrasos ou problemas técnicos devem ser registradas com justificativas.
Atraso em obra por chuvas intensas informado no sistema.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 18
12 – Boas práticas na execução física e financeira dos instrumentos
Incluem planejamento, transparência, controle interno e participação social.
Publicação de relatórios no portal da prefeitura.
EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS

## Slide 19
D ú v i d a s ?

## Slide 20
Participe da transformação da Gestão Pública!
Só Venha!