| Risco Identificado | Descrição | Probabi lidade | Impacto | Medidas de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Baixa adesão de profissionais e clínicas | Falta de interessados em se credenciar devido à escassez de profissionais na região. | Médio | Alto | Divulgação ampla do chamamento, condições de credenciamento atrativas, flexibilização de critérios sem comprometer a qualidade técnica. |
| 2. Descontinuidade do serviço | Abandono do credenciamento ou não cumprimento do cronograma por parte dos credenciados. | Baixo | Alto | Cláusulas contratuais claras sobre penalidades, rescisão e substituição imediata; |
| 3. Qualidade insatisfatória do atendimento | Atendimento prestado sem observância de protocolos clínicos ou padrão de qualidade exigido. | Médio | Alto | Fiscalização permanente, exigência de comprovação de qualificação e experiência, |
| 4. Incompatibilidade orçamentária | Demanda maior do que a capacidade financeira prevista no orçamento. | Médio | Médio | Planejamento orçamentário realista com base em histórico de atendimentos; monitoramento mensal de execução e adequação contratual conforme necessidade. |
| 5. Riscos trabalhistas | Configuração indevida de vínculo trabalhista com o Município. | Baixo | Alto | Manutenção do modelo de credenciamento de prestadores autônomos ou pessoas jurídicas, com pagamento por produção, sem subordinação ou habitualidade obrigatória. |
| 6. Fraudes ou irregularidades | Inclusão de consultas/procedimentos não realizados para fins de faturamento. | Baixo | Alto | Controle rigoroso por meio de relatórios mensais de produção, auditoria de prontuários, exigência de comprovação documental e validação de pacientes atendidos. |
| 7. Reclamações da população | Falta de satisfação com prazos, atendimento ou conduta de profissionais. | Médio | Médio | Implantar canal de ouvidoria ativo, monitorar indicadores de satisfação, aplicar feedbacks corretivos e, se necessário, substituir profissionais. |